## Matriz de riesgos
ID | Riesgo | Descripción | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación
P1 | Persistencia de reprocesos | El equipo sigue corrigiendo solicitudes manualmente porque las dependencias no diligencian bien los formularios. | Alta | Alta | Alto | Implementar validaciones automáticas + capacitaciones breves para usuarios.
P2 | Flujos no estandarizados en las dependencias | Cada dependencia gestiona de forma distinta documentos y tiempos, afectando la trazabilidad. | Media | Alta | Alto | Definir un proceso único BPMN y socializarlo.
P3 | Dependencia excesiva de tareas manuales | Crear carpetas, verificar facturas y registrar información sigue dependiendo de personas. | Alta | Media | Alto | Automatizar tareas con PowerAutomate + reglas de negocio.
D1 | Integridad de datos vulnerable por uso de Excel | El Excel actual no garantiza validación, consistencia ni control de calidad. | Alta | Alta | Alto | Migrar gradualmente a un motor de BD (Access/SQL).
D2 | Datos duplicados o inconsistentes | SharePoint, portal y Excel no están integrados; la información se actualiza de forma independiente. | Alta | Alta | Alto | Integración con PowerAutomate + reglas de sincronización.
D3 | Falta de trazabilidad de modificaciones | No hay histórico de cambios en datos del proceso. | Media | Alta | Alto | Habilitar logs automáticos y roles de acceso.
A1 | Integraciones frágiles o inexistentes | SharePoint, portal y PowerAutomate funcionan como “islas” sin orquestación. | Alta | Alta | Alto | Diseñar flujos centralizados en PowerAutomate.
A2 | Dependencia del portal institucional desactualizado | Portal será reemplazado en 6 meses; invertir en él genera riesgo de retrabajo. | Media | Alta | Alto | Evitar desarrollos nuevos allí; usar flujos externos.
A3 | Baja capacidad de escalamiento | El Excel como “sistema” no soporta crecimiento ni múltiples usuarios simultáneos. | Alta | Alta | Alto | Transición temprana a BD relacional (fase 2 del TO-BE).
T1 | Dependencia de conectividad | Si fallan red o servicios Microsoft 365, el proceso se detiene. | Media | Alta | Alto | Plan de contingencia + respaldos locales temporales.
T2 | Limitaciones propias de Microsoft 365 | Automations y triggers pueden tener límites de ejecución. | Media | Media | Medio | Escalar a licenciamiento adecuado según carga.
T3 | Capacidad insuficiente en almacenamiento y performance | SharePoint no está optimizado para repositorio transaccional. | Baja | Media | Bajo | Mover estados y transacciones a BD relacional.
S1 | Accesos sin control formal | Excel no ofrece roles, permisos ni bloqueo por usuario. | Alta | Alta | Alto | Implementar roles en BD + permisos en SharePoint.
S2 | Ausencia de auditoría y logs | No se registra quién cambia datos o cuándo. | Alta | Media | Alto | Uso de auditoría de SharePoint + logs de PowerAutomate.
S3 | Exposición a manipulación de datos | Al no haber validaciones automáticas, cualquier persona puede alterar registros críticos. | Alta | Alta | Alto | Validaciones + trazabilidad + controles de acceso.
O1 | Resistencia al cambio | Usuarios y dependencias acostumbrados a trabajar manualmente y con Excel. | Alta | Alta | Alto | Plan de gestión del cambio + capacitación.
O2 | Curva de aprendizaje de nuevas herramientas | PowerAutomate y nuevos flujos requieren entrenamiento. | Media | Media | Medio | Sesiones cortas y guías de uso.
O3 | Sobrecarga inicial del equipo | Configurar flujos y validaciones requiere tiempo y esfuerzo adicional. | Alta | Media | Alto | Implementación gradual (pilotos por dependencia).

## Tipo de riesgo
TIPO | CLASE DE ID
Riesgos en Procesos - Arquitectura de Negocio | P
Riesgos de Información (Arquitectura de Datos) | D
Riesgos en Arquitectura de Aplicaciones | A
Riesgos de Infraestructura y Tecnología | T
Riesgos de Seguridad - Arquitectura de Seguridad | S
Riesgos Organizacionales y de Cambio | O